| PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 |  |  |
| --- | --- | --- |
| WERSJA PLANU DZIAŁANIA |  | 2016/1 |
| INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA |  |  |
| Numer i nazwa osi priorytetowej | Oś I Osoby młode na rynku pracy |  |
| Instytucja | Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi |  |
| Adres korespondencyjny | Ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź |  |
| Telefon | (42) 633-58-78 |  |
| Faks | (42) 636-77-97 (42) 663-02-58 |  |
| E-mail | lowu@praca.gov.pl |  |
| Dane kontaktowe osoby (osób) do kontaktów roboczych | Barbara Jaworska b.jaworska@wup.lodz.pl (42) 638-91-61 |  |

| DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER |  |  |  |  |  |  | Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe/ Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO WDROŻENIOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tytuł lub zakres projektu |  |  |  | Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w województwie łódzkim (II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym |  |  |  | Realizacja projektów w trybie pozakonkursowym będzie wynikać z kompetencji przekazanych samorządom terytorialnym na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – będą to projekty o charakterze wdrożeniowym, realizowane przez wskazane prawnie podmioty publiczne odpowiedzialne za koordynację danej polityki na poziomie regionalnym lub lokalnym, tj. instytucje rynku pracy dysponujące środkami Funduszu Pracy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany |  |  |  | Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet inwestycyjny |  |  |  | PI 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą się, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu |  |  |  | Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późń.zm.), z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji: - Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne): - identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych, - kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. 2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji: - kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy, - nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia. - Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców: - nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży, - wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia. - Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES): - wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży), - wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie. 5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych: - niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. 6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samo zatrudnienia: wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel główny projektu |  |  |  | Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET) z województwa łódzkiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych |  |  |  | Projekty pozakonkursowe powiatowych urzędów pracy będą skierowane do osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa łódzkiego należących do I lub II profilu pomocy, które nie ukończyły 30 roku życia i są zakwalifikowane jako młodzież NEET. Wsparciem objęte zostaną głównie osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, z niskimi kwalifikacjami i bez doświadczenia zawodowego. Przypisanie grupy do poszczególnych zadań będzie uzależnione od zidentyfikowanych potrzeb uczestników projektu. Główne zadania to m.in.: - Identyfikacja potrzeb uczestników projektu i poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy, - szkolenia, - staże, - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, - prace interwencyjne, - bony stażowe, - bony szkoleniowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot zgłaszający projekt |  |  |  | Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot, który będzie wnioskodawcą |  |  |  | Powiatowe urzędy pracy z województwa łódzkiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie wyboru podmiotu, który będzie wnioskodawcą |  |  |  | W trybie pozakonkursowym realizację projektów prowadzą powiatowe urzędy pracy, które wdrażać będą instrumenty i usługi wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie działań aktywizacyjnych. Powiatowe urzędy pracy województwa łódzkiego posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarówno w ramach działalności ustawowej, jak i w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS. Ponadto, instytucje te posiadają doskonałe rozeznanie lokalnego rynku pracy w szczególności pod kątem sytuacji gospodarczej, zawodów nadwyżkowych i deficytowych, a także możliwości współpracy z pracodawcami z regionu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie? |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  | X |  |
| Podmioty, które będą partnerami w projekcie i uzasadnienie ich wyboru |  |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy projekt będzie projektem grantowym? |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  | X |  |
| Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał albo miesiąc oraz rok) |  |  |  | grudzień 2015 r. - styczeń 2016 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewidywany okres realizacji projektu |  |  |  | Data rozpoczęcia (miesiąc oraz rok) |  | 01.2016 r. |  |  |  | Data zakończenia (miesiąc oraz rok) |  |  |  |  | 06.2017 r. |  |
| SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w roku 2016 |  | w roku 2017 |  |  | w roku 2018 |  |  |  | w roku 2019 |  |  |  | w roku 2020 |  |  | ogółem |
| 65 408 378 |  | 19 622 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 030 892 |
| Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAK | ………………………………………………………… (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIE |  | X |  |  |
| Szacowany wkład UE (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 134 887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAŹNIKI REZULTATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |  |
| - Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 75% |  |  |
| - Liczba osób bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu/szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 69% |  |  |
| - Liczba osób bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 92% |  |  |
| - Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 77% |  |  |
| - Liczba osób długotrwale bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu/szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 59% |  |  |
| - Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy dla rzecz zatrudnienia ludzi młodych |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 94% |  |  |
| WSKAŹNIKI PRODUKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika |  |  |  |  |  |  |  | Wartość docelowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | W podziale na: |  |  |  |  |  | Ogółem w projekcie |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kobiety |  |  | Mężczyzn |  |  |  |  |  |
| - Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 7 961 |  |  |
| - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 3 053 |  |  |
| SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIA DOSTĘPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  | Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonych wskaźników produktów w ramach projektów oraz objęcia wsparciem grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Projekt zakłada, że proces rekrutacji uczestników projektu zakończy się do 31.12.2016 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  | Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności zapewnienia koncentracji wsparcia na osobach młodych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w 2016 r. oraz możliwie szybkie podjęcie działań w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Jest to również istotne ze względu na realizację wskaźników zaplanowanych do realizacji w osi I PO WER. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Projekt zakłada: - minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 43%; - minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób z niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 17 %; - minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 48%; - minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 35% . Instytucja Pośrednicząca może zdecydować o obniżeniu minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych o 5 pp. w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego przekracza średnią wojewódzką przy jednoczesnym podniesieniu minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych o 5 pp. w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego jest niższa niż średnia wojewódzka. Decyzja w tym zakresie podawana jest przez Instytucję Pośredniczącą w informacji o naborze projektów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  | Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, zgodnie z którymi kryterium efektywności zatrudnieniowej określa się jako odsetek uczestników, którzy po zakończeniu udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) podjęli zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie. Referencyjne wartości wskaźników efektywności zatrudnieniowej zostały określone zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na podstawie badań ewaluacyjnych dotyczących wsparcia EFS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami – w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób z niepełnosprawnościami w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) zarejestrowanych w danym PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (wg stanu na 30.11.2015 r.) Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  | Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonych wskaźników produktów w ramach projektów oraz objęcia wsparciem grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych – w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) zarejestrowanych w danym PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (wg stanu na 30.11.2015 r.) Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  | Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonych wskaźników produktów w ramach projektów oraz objęcia wsparciem grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych opiera się na co najmniej trzech elementach pomocy ze wskazanych form wsparcia w PO WER. Obligatoryjnie wsparcie musi składać się z identyfikacji potrzeb (poprzez opracowanie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania) i pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego. Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  | Zgodnie z założeniami PO WER wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych odpowiadać powinno na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie młodzi ludzie napotykają w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy. Stąd obligatoryjny wymóg instrumentów pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, którym towarzyszyć powinien dodatkowy element aktywizacyjny. Jeżeli osoba przystępująca do projektu posiada aktualny Indywidualny Plan Działania lub otrzymała wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to udzielone jej wcześniej ww. formy wsparcia nie muszą być ponownie udzielane w ramach projektu. Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - W ciągu 4 miesięcy osobom młodym w projekcie zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu zgodnie z Planem realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. W przypadku osób do 25 roku życia wsparcie udzielone będzie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji, natomiast w odniesieniu do osób powyżej 25 roku życia - w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu. Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie: |  |  | Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość, data | Łódź, dnia 14.10.2015 r. | Pieczęć i podpis osoby upoważnionej |  |
| DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH, KTÓRYCH FISZKI PO RAZ PIERWSZY ZAWARTO W PLANIE DZIAŁANIA, W ROZUMIENIU ART. 48 UST. 3 USTAWY Z DNIA 14 LIPCA 2014 R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 (DZ.U. POZ. 1146, Z PÓŹN. ZM.) (wypełnia Instytucja Zarządzająca POWER, wprowadzając Roczny Plan Działania jako załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POWER) |  |  |  |
| 21.12.2015 |  |  |  |